## Summary
project_id | project_name | filename | document_type | language | score | uploaded_at | graded_at | rubric_version | gemini_model | review_tong_the | diem_tot | diem_xau | chinh_sach | chat_luong_viet
P014 | Rigaku 100 score | P014_Rigaku_100_score.pptx | project-review | ja | 67 | 2026-04-22T11:28:00.112417+00:00 | 2026-04-22T11:28:15.060300+00:00 |  |  | 19 | 16 | 19 | 13

## CriteriaDetails
project_id | project_name | document_type | language | criterion_key | criterion_score | criterion_suggestion
P014 | Rigaku 100 score | project-review | ja | chinh_sach | 13 | Entry条件やSLAの導入は妥当な方向性です。しかし、これらの施策を「誰が」「いつまでに」実行し、「どの数値」で成否を判断するのかという管理メカニズム（Control Point）への落とし込みが不十分です。
P014 | Rigaku 100 score | project-review | ja | diem_tot | 16 | 単体テスト品質の安定と受入不具合1件という結果は評価できます。しかし、維持・再現のための「KPI」や「2段階レビュー」の具体的な基準やOwnerが不明確であり、仕組みとしての再現性に不安が残ります。
P014 | Rigaku 100 score | project-review | ja | diem_xau | 19 | 設計遅延の原因をSLAや責任の所在に求めている点はPM視点として適切です。一方で、業務理解不足への対策が「トレーニング」というスローガンに留まっており、具体的な時間確保や合格基準の定義がありません。
P014 | Rigaku 100 score | project-review | ja | review_tong_the | 19 | 工数差異0.45%や不具合件数など、定量的な実績が示されており、報告書としての体裁は整っています。ただし、リワーク工数や欠陥密度などの管理指標が不足しており、プロジェクト管理の深みに欠けます。

## Feedback
project_id | project_name | document_type | language | score | draft_feedback
P014 | Rigaku 100 score | project-review | ja | 67 | ①総合評価：工数・品質ともに定量的な振り返りが行われており、標準的な報告書として構成されています。②強み：単体テスト工程の品質管理が機能しており、受入後の不具合を1件に抑えた点は大きな成果です。③弱み：上流工程の管理不足と外部依存（日本側）のリスク管理に明確な課題があります。④定量不足：工数差異は示されていますが、設計遅延やリワークによる具体的な損失工数が不明です。⑤原因分析・解決策：SLA欠如などの管理上の欠陥を特定できていますが、教育等の対策が精神論に近く、実効性に疑問があります。⑥プロジェクト管理：意思決定プロセスやリスク管理の欠如を自認している点は良いですが、その改善に向けた具体的なOwner設定が必要です。⑦結論：管理上の課題は正しく認識されています。今後は「スローガン」を「仕組み（KPI・期限・責任者）」に変換し、再発防止の精度を高めてください。