## Slide 1
振り返りご報告
2026年01月16日
ANAC(基幹）案件

## Slide 2: 目的
目的
本報告書は、実装および 単体テスト工程における工数と品質に着目し、 プロジェクトの実施状況を総合的に振り返ることを目的とします。
工数差分、指摘件数およびその発生要因を分析することで、 実施した対策の有効性を評価し、今後のプロジェクトに向けた教訓・改善点を整理すること。

## Slide 3: 概要
Chart: 
プロジェクト概要
本プロジェクトでは、実装および 単体テスト（設計・実施）を担当しており、 JP 側より提供された基本設計書をインプットとして作業を実施しております。
基本設計につきましては本プロジェクトの担当範囲外としており、 設計内容に基づいた機能実装、品質確認および検証に注力しております。
分析対象機能
※ 下記に記載している分析対象機能数は、2026年01月15日時点で単体テストまで完了している機能数です。
※ 本報告書に記載している指摘はすべて内部レビューでの指摘です。 JP 側によるレビューは本工程では実施されておらず、JP 側の確認は結合テスト工程にて実施されます。
機能区分 | 件数
バッチ | 11
画面 | 21
API | 3
分析対象機能総数 | 35
Chart: 分析対象機能総数
| バッチ | 画面 | API
件数 | 11 | 21 | 3

## Slide 4: 製造分析
ID | 機能名 | 区分 | ステップ数 | 予定工数 (H) | 実績工数 (H) | 差分工数 | 指摘数 | QA数
SPCM00101 | ログイン | 画面 | 3,434 | 20 | 20 | 0 | 5 | 1
SPMT0021 | 工場マスタ | 画面 | 5,704 | 56 | 76 | 20 | 7 | 0
SPMT00101AC | セクションマスタ | 画面 | 3,886 | 96 | 96 | 0 | 10 | 3
SPMT00111AC | セクションマスタ検索 | 画面 | 1,035 | 16 | 16 | 0 | 4 | 1
SPMT00201AC | グループマスタ | 画面 | 4,024 | 28 | 28 | 0 | 7 | 5
SPMT00211AC | グループマスタ検索 | 画面 | 1,002 | 20 | 20 | 0 | 4 | 2
SPMT00101 | 仕入先マスタ | 画面 | 7,343 | 30 | 22 | -8 | 12 | 0
SPMT00141 | 調達品マスタ | 画面 | 12,685 | 108 | 124 | 16 | 25 | 5
SPMT00151AC | 調達品契約マスタ | 画面 | 5,523 | 40 | 40 | 0 | 12 | 4
SPMT00161AC | 調達品単位換算マスタ | 画面 | 3,616 | 16 | 52 | 36 | 0 | 0
SPMT00301AC | レシピ作成用調達品検索 | 画面 | 4,719 | 16 | 28 | 12 | 0 | 0
 | レシピ作成用調達品検索CSV出力 | 画面 | 4,881 | 16 | 14 | -2 | 0 | 0
SPMT00401AC | 産地エリアマスタ | 画面 | 3,499 | 56 | 68 | 12 | 8 | 3
SPMT00501AC | 産地マスタ | 画面 | 3,777 | 40 | 41.5 | 1.5 | 10 | 3
SPMT00701 | 分類マスタ | 画面 | 11,400 | 32 | 32 | 0 | 26 | 4
SPMT00601AC | 名称マスタ | 画面 | 5,527 | 24 | 48 | 24 | 18 | 6
SPMT00181 | 祝日マスタ | 画面 | 3,307 | 16 | 66 | 50 | 12 | 5
SPMT00231 | 税マスタ | 画面 | 4,864 | 16 | 42 | 26 | 8 | 4
SPMT00801AC | 組織権限紐づけマスタ | 画面 | 2,641 | 32 | 44 | 12 | 8 | 1
SPOR00901AC | 発注依頼締切解除 | 画面 | 1,874 | 16 | 33.5 | 17.5 | 10 | 2
SPVM00131 | 発注承認 | 画面 | 3,298 | 16 | 37 | 21 | 15 | 3
BCC0050AC | セクション別在庫マスタ連携_API_受信 | API | 542 | 48 | 40 | -8 | 4 | 0
BCC0050AC | セクション別在庫マスタ_受信 | バッチ | 542 | 18 | 27 | 9 | 4 | 0
BCC0060AC | 食材使用数量報告書連携_API_受信 | API | 1,053 | 10 | 7 | -3 | 2 | 0
BCC0060AC | 食材使用数量報告書_受信 | バッチ | 1,053 | 16 | 8 | -8 | 2 | 0
BCC0060AC | 月間使用予定明細_受信 | バッチ | 1,053 | 16 | 9 | -7 | 2 | 0
BCC0070AC | 生産指示連携_API_受信 | API | 2,883 | 19 | 13 | -6 | 6 | 0
BCC0070AC | 生産指示材料構成(新)_受信 | バッチ | 2,883 | 16 | 8 | -8 | 6 | 0
BCC0070AC | 生産指示番号採番_受信 | バッチ | 2,883 | 16 | 8 | -8 | 6 | 0
BCC0070AC | 受注別生産ヘッダ_受信 | バッチ | 2,883 | 18 | 6 | -12 | 6 | 0
BCC0070AC | 受注別生産明細_受信 | バッチ | 2,883 | 16 | 8 | -8 | 6 | 0
BCC0080AC | 配合構成ヘッダ_受信 | バッチ | 1,448 | 16 | 8 | -8 | 4 | 1
BCC0080AC | メニュー企画・生産用材料構成 | バッチ | 1,448 | 16 | 10 | -6 | 4 | 0
BCC0080AC | メニュー企画_受信 | バッチ | 1,448 | 20 | 20 | 0 | 4 | 0
BCC0080AC | 生産用材料構成_受信 | バッチ | 1,448 | 20 | 16 | -4 | 4 | 0

## Slide 5: 製造分析
① 認識
１．工数差分が大きい（Over）機能が多数発生しております。
（単位：時間）
工場マスタ：20
調達品マスタ：16
調達品単位換算マスタ：36
名称マスタ：24
祝日マスタ：50
税マスタ：26
発注承認：21
２．指摘件数（レビュー指摘）が非常に多い状況でした。
（単位：件）
分類マスタ :26
調達品マスタ:25
名称マスタ :18
発注承認 :15
仕入先マスタ:12
Chart: 
| ログイン | 工場マスタ | セクションマスタ | セクションマスタ検索 | グループマスタ | グループマスタ検索 | 仕入先マスタ | 調達品マスタ | 調達品契約マスタ | 調達品単位換算マスタ | レシピ作成用調達品検索 | レシピ作成用調達品検索CSV出力 | 産地エリアマスタ | 産地マスタ | 分類マスタ | 名称マスタ | 祝日マスタ | 税マスタ | 組織権限紐づけマスタ | 発注依頼締切解除 | 発注承認 | セクション別在庫マスタ連携_API_受信 | セクション別在庫マスタ_受信
差分工数 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 16 | 0 | 36 | 12 | -2 | 12 | 1.5 | 0 | 24 | 50 | 26 | 12 | 17.5 | 21 | -8 | 9
Chart: 
| ログイン | 工場マスタ | セクションマスタ | セクションマスタ検索 | グループマスタ | グループマスタ検索 | 仕入先マスタ | 調達品マスタ | 調達品契約マスタ | 調達品単位換算マスタ | レシピ作成用調達品検索 | レシピ作成用調達品検索CSV出力 | 産地エリアマスタ | 産地マスタ | 分類マスタ | 名称マスタ | 祝日マスタ | 税マスタ | 組織権限紐づけマスタ | 発注依頼締切解除 | 発注承認 | セクション別在庫マスタ連携_API_受信 | セクション別在庫マスタ_受信 | 食材使用数量報告書連携_API_受信 | 食材使用数量報告書_受信 | 月間使用予定明細_受信 | 生産指示連携_API_受信 | 生産指示材料構成(新)_受信 | 生産指示番号採番_受信 | 受注別生産ヘッダ_受信 | 受注別生産明細_受信 | 配合構成ヘッダ_受信 | メニュー企画・生産用材料構成 | メニュー企画_受信 | 生産用材料構成_受信
指摘数 | 5 | 7 | 10 | 4 | 7 | 4 | 12 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 26 | 18 | 12 | 8 | 8 | 10 | 15 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4

## Slide 6: 製造分析
② 原因
主な原因は以下のとおりです。
１．プロジェクト初期の特性 工数差分が大きい機能は、主にプロジェクトの初期で実装されております。 当該時点では、 ・開発メンバーがコーディングルール、ベースソース、システムアーキテクチャに十分習熟していなかったこと ・業務上の注意点や実装に対する理解が不十分であったこと が要因となっております。
２．設計および QA による修正対応の発生 実装の過程において、 ・基本設計や処理フローの更新・修正が発生したこと ・QA により、業務観点に関する追加指摘が発生したこと により、 コーディング工程での手戻りが発生し、当初計画外の工数が発生しております。

## Slide 7: 製造分析
③ 対策・効果
【対策】
本プロジェクトでは、以下の対策を実施しております。
・コーディングルールの標準化 ・コーディングチェックリストの適用 ・実装フローの統一
【効果】 これらの対策により、指摘件数は大きく減少し、工数も徐々に安定しております。 また、後続で実装した機能（API、Batch 等）においては、工数差分の縮小が確認されております。

## Slide 8: 単体テスト仕様書分析
ID | 機能名 | 区分 | 予定工数 (H) | 実績工数 (H) | 差分工数 | 指摘数
SPCM00101 | ログイン | 画面 | 9 | 10 | 1 | 0
SPMT0021 | 工場マスタ | 画面 | 5 | 8 | 3 | 0
SPMT00101AC | セクションマスタ | 画面 | 5 | 6.5 | 1.5 | 0
SPMT00111AC | セクションマスタ検索 | 画面 | 9 | 5 | -4 | 0
SPMT00201AC | グループマスタ | 画面 | 9 | 6.8 | -2.2 | 0
SPMT00211AC | グループマスタ検索 | 画面 | 9 | 9 | 0 | 0
SPMT00101 | 仕入先マスタ | 画面 | 8 | 9 | 1 | 0
SPMT00141 | 調達品マスタ | 画面 | 8 | 11 | 3 | 2
SPMT00151AC | 調達品契約マスタ | 画面 | 8 | 10 | 2 | 0
SPMT00161AC | 調達品単位換算マスタ | 画面 | 8 | 8 | 0 | 0
SPMT00301AC | レシピ作成用調達品検索 | 画面 | 8 | 6 | -2 | 1
 | レシピ作成用調達品検索CSV出力 | 画面 | 8 | 10 | 2 | 1
SPMT00401AC | 産地エリアマスタ | 画面 | 8 | 7.5 | -0.5 | 0
SPMT00501AC | 産地マスタ | 画面 | 8 | 6 | -2 | 1
SPMT00701 | 分類マスタ | 画面 | 8 | 11 | 3 | 3
SPMT00601AC | 名称マスタ | 画面 | 8 | 9 | 1 | 0
SPMT00181 | 祝日マスタ | 画面 | 8 | 11 | 3 | 0
SPMT00231 | 税マスタ | 画面 | 8 | 6 | -2 | 0
SPMT00801AC | 組織権限紐づけマスタ | 画面 | 8 | 7 | -1 | 0
SPOR00901AC | 発注依頼締切解除 | 画面 | 8 | 17 | 9 | 2
SPVM00131 | 発注承認 | 画面 | 8 | 11 | 3 | 2
BCC0050AC | セクション別在庫マスタ連携_API_受信 | API | 16 | 18 | 2 | 1
BCC0050AC | セクション別在庫マスタ_受信 | バッチ | 8 | 14 | 6 | 1
BCC0060AC | 食材使用数量報告書連携_API_受信 | API | 8 | 8 | 0 | 0
BCC0060AC | 食材使用数量報告書_受信 | バッチ | 8 | 8 | 0 | 0
BCC0060AC | 月間使用予定明細_受信 | バッチ | 8 | 8 | 0 | 0
BCC0070AC | 生産指示連携_API_受信 | API | 3.6 | 5.6 | 2 | 0
BCC0070AC | 生産指示材料構成(新)_受信 | バッチ | 8 | 8 | 0 | 0
BCC0070AC | 生産指示番号採番_受信 | バッチ | 8 | 8 | 0 | 0
BCC0070AC | 受注別生産ヘッダ_受信 | バッチ | 8 | 8 | 0 | 1
BCC0070AC | 受注別生産明細_受信 | バッチ | 8 | 8 | 0 | 1
BCC0080AC | 配合構成ヘッダ_受信 | バッチ | 20 | 19.5 | -0.5 | 1
BCC0080AC | メニュー企画・生産用材料構成 | バッチ | 7.2 | 7.1 | -0.1 | 1
BCC0080AC | メニュー企画_受信 | バッチ | 8 | 8 | 0 | 0
BCC0080AC | 生産用材料構成_受信 | バッチ | 8 | 8 | 0 | 1

## Slide 9: 単体テスト仕様書分析
単体テスト仕様書作成の品質は安定しております。
単体テスト仕様書作成における工数につきましては、
・工数のばらつきは小さい状況です。 ・異常な工数超過は発生しておりません。 ・テスト設計工程において、大きな不備（レビュー指摘）はあまり発生しておりません。

## Slide 10: 単体テスト実施結果分析
ID | 機能名 | 区分 | 予定工数 (H) | 実績工数 (H) | 差分工数 | 指摘数 | バグ件数
SPCM00101 | ログイン | 画面 | 9 | 6 | -3 | 0 | 0
SPMT0021 | 工場マスタ | 画面 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0
SPMT00101AC | セクションマスタ | 画面 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0
SPMT00111AC | セクションマスタ検索 | 画面 | 9 | 5.5 | -3.5 | 0 | 0
SPMT00201AC | グループマスタ | 画面 | 9 | 9.8 | 0.8 | 0 | 0
SPMT00211AC | グループマスタ検索 | 画面 | 9 | 8.3 | -0.7 | 0 | 0
SPMT00101 | 仕入先マスタ | 画面 | 8 | 16 | 8 | 1 | 0
SPMT00141 | 調達品マスタ | 画面 | 8 | 40 | 32 | 2 | 4
SPMT00151AC | 調達品契約マスタ | 画面 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0
SPMT00161AC | 調達品単位換算マスタ | 画面 | 8 | 7 | -1 | 1 | 0
SPMT00301AC | レシピ作成用調達品検索 | 画面 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0
 | レシピ作成用調達品検索CSV出力 | 画面 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0
SPMT00401AC | 産地エリアマスタ | 画面 | 8 | 7.5 | -0.5 | 1 | 0
SPMT00501AC | 産地マスタ | 画面 | 8 | 7.5 | -0.5 | 1 | 0
SPMT00701 | 分類マスタ | 画面 | 8 | 16 | 8 | 0 | 5
SPMT00601AC | 名称マスタ | 画面 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1
SPMT00181 | 祝日マスタ | 画面 | 8 | 8.5 | 0.5 | 0 | 1
SPMT00231 | 税マスタ | 画面 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0
SPMT00801AC | 組織権限紐づけマスタ | 画面 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
SPOR00901AC | 発注依頼締切解除 | 画面 | 8 | 7 | -1 | 0 | 0
SPVM00131 | 発注承認 | 画面 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0
BCC0050AC | セクション別在庫マスタ連携_API_受信 | API | 16 | 26 | 10 | 1 | 2
BCC0050AC | セクション別在庫マスタ_受信 | バッチ | 8 | 9 | 1 | 0 | 0
BCC0060AC | 食材使用数量報告書連携_API_受信 | API | 8 | 11 | 3 | 0 | 2
BCC0060AC | 食材使用数量報告書_受信 | バッチ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
BCC0060AC | 月間使用予定明細_受信 | バッチ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
BCC0070AC | 生産指示連携_API_受信 | API | 7.2 | 18.1 | 10.9 | 2 | 1
BCC0070AC | 生産指示材料構成(新)_受信 | バッチ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
BCC0070AC | 生産指示番号採番_受信 | バッチ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
BCC0070AC | 受注別生産ヘッダ_受信 | バッチ | 8 | 8 | 0 | 0 | 2
BCC0070AC | 受注別生産明細_受信 | バッチ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
BCC0080AC | 配合構成ヘッダ_受信 | バッチ | 16 | 18 | 2 | 2 | 2
BCC0080AC | メニュー企画・生産用材料構成 | バッチ | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0
BCC0080AC | メニュー企画_受信 | バッチ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
BCC0080AC | 生産用材料構成_受信 | バッチ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0

## Slide 11: 単体テスト実施結果分析
① 認識
一部の機能において、工数オーバーしている状況が見受けられました。
（単位：時間）
調達品マスタ：32
分類マスタ：8
セクション別在庫マスタ連携_API：10
生産指示連携_API：10.9
Chart: 
| ログイン | 工場マスタ | セクションマスタ | セクションマスタ検索 | グループマスタ | グループマスタ検索 | 仕入先マスタ | 調達品マスタ | 調達品契約マスタ | 調達品単位換算マスタ | レシピ作成用調達品検索 | レシピ作成用調達品検索CSV出力 | 産地エリアマスタ | 産地マスタ | 分類マスタ | 名称マスタ | 祝日マスタ | 税マスタ | 組織権限紐づけマスタ | 発注依頼締切解除 | 発注承認 | セクション別在庫マスタ連携_API_受信 | セクション別在庫マスタ_受信 | 食材使用数量報告書連携_API_受信 | 食材使用数量報告書_受信 | 月間使用予定明細_受信 | 生産指示連携_API_受信 | 生産指示材料構成(新)_受信 | 生産指示番号採番_受信 | 受注別生産ヘッダ_受信 | 受注別生産明細_受信 | 配合構成ヘッダ_受信
差分工数 | -3 | 3 | 2 | -3.5 | 0.8 | -0.7 | 8 | 32 | 0 | -1 | 1 | 0 | -0.5 | -0.5 | 8 | 0 | 0.5 | 4 | 0 | -1 | 4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2

## Slide 12: 単体テスト実施結果分析
② 原因
１．プロジェクト立ち上げ初期において API基盤 が未整備であったため、 本プロジェクトにて API基盤の構築を新規実施しております。
その結果、API の 単体テスト実施時には、
業務機能の確認に加え、
API基盤における共通処理および基盤処理の確認も必要となりました。
特に、初期に 単体テストを実施した API 機能につきましては、 業務確認と API基盤の影響確認を行ったため、 当初計画よりも工数が増加しております。
２．下記 2 機能につきましては、 単体テスト実施時に不具合を検知し、修正および再テストを実施したことにより、 想定以上の工数が発生しております。
調達品マスタ：4 バグ件 分類マスタ：5バグ件
Chart: 
| ログイン | 工場マスタ | セクションマスタ | セクションマスタ検索 | グループマスタ | グループマスタ検索 | 仕入先マスタ | 調達品マスタ | 調達品契約マスタ | 調達品単位換算マスタ | レシピ作成用調達品検索 | レシピ作成用調達品検索CSV出力 | 産地エリアマスタ | 産地マスタ | 分類マスタ | 名称マスタ | 祝日マスタ | 税マスタ | 組織権限紐づけマスタ | 発注依頼締切解除 | 発注承認 | セクション別在庫マスタ連携_API_受信 | セクション別在庫マスタ_受信 | 食材使用数量報告書連携_API_受信 | 食材使用数量報告書_受信 | 月間使用予定明細_受信 | 生産指示連携_API_受信 | 生産指示材料構成(新)_受信 | 生産指示番号採番_受信 | 受注別生産ヘッダ_受信 | 受注別生産明細_受信 | 配合構成ヘッダ_受信
差分工数 | -3 | 3 | 2 | -3.5 | 0.8 | -0.7 | 8 | 32 | 0 | -1 | 1 | 0 | -0.5 | -0.5 | 8 | 0 | 0.5 | 4 | 0 | -1 | 4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2

## Slide 13: まとめ
① プロジェクト初期においては、 開発メンバーのシステム理解不足、 API基盤 の未整備、 設計および QA からの度重なる更新対応により、 工数超過および 指摘が多く発生しております。
② その後、 コーディングルールの標準化、実装方針の統一、API基盤 の安定化を進めた結果、 品質は大きく改善し、指摘件数の減少および後続機能の工数安定化が確認できております。
③ 総合的に見ると、本プロジェクトは、 後半フェーズにおいて開発基盤および品質管理体制を確立することができ、 今後のプロジェクトに向けた重要な知見を得られたと評価しております。